|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ**  **ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ** | | | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
|  |  | | |
| «25» июня 2014 г. | |  | № 2/82-3 |

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ**

**НА 14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА.**

На основании статей 20,22 Избирательного кодекса Тверской области, постановления Избирательной комиссии Тверской области №01-13/785 от 10 июля 2009г. «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО «Солнечный» на территориальную избирательную комиссию ЗАТО «Солнечный»», решения Думы ЗАТО Солнечный от 18.06.2014 № 185-4 «О назначении муниципальных выборов Главы ЗАТО Солнечный», Территориальная избирательная комиссия ЗАТО «Солнечный»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Утвердить календарный План основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы ЗАТО Солнечный 14 сентября 2014г (*Приложение №1*).

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель территориальной  избирательной комиссии ЗАТО Солнечный | С.В. Аренсватова |
| Секретарь территориальной  избирательной комиссии ЗАТО Солнечный | О.Ю.Спирова |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

мероприятий по подготовке и проведению 14 сентября 2014 года выборов Главы ЗАТО Солнечный

|  |  |
| --- | --- |
|  | *День голосования – 14 сентября 2014 года* |

| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ссылка на норму закона** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** | | | | |
|  | Опубликование границ избирательного участка №837 с указанием места нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования, а также их телефонов | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования  ***Не позднее 4 августа 2014 г.*** | п.6 ст.16 Избирательного кодекса Тверской области (далее – Кодекс) | Глава администрации ЗАТО Солнечный |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | |
|  | Направление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | п. 2 ст.13 Кодекса | Уполномоченное должностное лицо |
|  | Информирование территориальной избирательной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования) об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | п.13 ст.13 Кодекса | Уполномоченное должностное лицо |
|  | Составление списков избирателей по избирательному участку №837 | Не позднее, чем за 11 дней до дня голосования.  ***Не позднее 2 сентября 2014***г. | ст.13 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия ЗАТО Солнечный |
|  | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей, подписанного председателем и секретарем ТИК ЗАТО Солнечный, составившей список, и заверенного печатью ТИК ЗАТО Солнечный, в участковую избирательную комиссию №837 | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  ***Не позднее 3 сентября 2014 г.*** | п.12 ст.13 Кодекса | ТИК ЗАТО Солнечный |
|  | Передача списка избирателей, проголосовавших досрочно в ТИК ЗАТО Солнечный, подписанного председателем и секретарем ТИК, составившей список, и заверенного печатью ТИК, в участковую избирательную комиссию | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования  ***Не позднее 10 сентября 2014 г.*** | п.12 ст.13 Кодекса | ТИК ЗАТО Солнечный |
|  | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования  ***С 3 сентября 2014 г.*** | п.1 ст.14 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Уточнение списков избирателей | С момента после получения списка избирателей (по акту) от ТИК ЗАТО Солнечный и до окончания времени голосования | п.13 ст.13 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Сброшюрование (прошивание), подписание председателем УИК и заверение печатью участковой избирательной комиссии каждой книги списка избирателей  Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования.  ***Не позднее 13 сентября 2014******г*** | п.12, 13 ст.13 Кодекса | Участковая избирательная комиссия, Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
|  | Подписание и заверение печатью участковой избирательной комиссии последней страницы списка избирателей после окончания работы со списком избирателей | После окончания голосования перед непосредственным подсчетом голосов избирателей | п.6 ст.64 Кодекса | Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой избирательной комиссии |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ** | | | | |
|  | Направление списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах Главы ЗАТО Солнечный в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в ТИК ЗАТО Солнечный | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов  ***Не позднее 26 июня 2014 г*** | п.9 ст.35 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан»,  п.9 ст.30 Кодекса | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области |
|  | Выдвижение кандидатов на **должность** главы ЗАТО Солнечный | Начинается за 70 дней до дня голосования и заканчивается за 47 дней до дня голосования  ***С 5 июля до 18 часов*** *по московскому времени* ***28 июля 2014 г.*** | п.1 ст.102 Кодекса | Граждане |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения в получении заявлений о согласии баллотироваться, иных документов. | Незамедлительно после представления документов | п.8 ст.29,  п.10 ст.32 Кодекса | ТИК ЗАТО Солнечный |
|  | Направление обращения с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах, представленных в ТИК ЗАТО Солнечный в соответствующие органы | После представления сведений | п.101 ст. 32 ,  п.2. ст.35  Кодекса | ТИК ЗАТО Солнечный |
|  | Сообщение ТИК ЗАТО Солнечный по ее представлению результатов проверки достоверности сведений о кандидатах | В течение десяти дней со дня получения представления избирательной комиссии, а за 10 и менее дней до дня голосования - в срок, установленный ТИК ЗАТО Солнечный | п.2. ст.35 Кодекса | Соответствующие органы |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения или избирательным объединением | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата | п.3 ст.33 Кодекса | Кандидаты, дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
|  | Представление документов в ТИК ЗАТО Солнечный для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидата выдвинутого избирательным объединением | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по московскому времени.  ***Не позднее 4 августа 2014 года*** ***до 18 часов*** по московскому времени | п.1 ст.34 Кодекса | Кандидат |
|  | Выдача кандидату, избирательному объединению в письменной форме подтверждения приема документов для регистрации | При приеме избирательных документов | п.3 ст.34 Кодекса | ТИК ЗАТО Солнечный |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполных сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов, представленных в ТИК ЗАТО Солнечный | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания ТИК ЗАТО Солнечный, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, | п.11 ст.35 Кодекса | ТИК ЗАТО Солнечный |
|  | Передача копии протокола проверки подписных листов кандидату | Не позднее чем за двое суток до заседания ТИК ЗАТО Солнечный, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | п.15 ст.35 Кодекса | ТИК ЗАТО Солнечный |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате | Не позднее чем за один день до дня заседания ТИК ЗАТО Солнечный, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | п.11 ст.35 Кодекса | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов документов | п.1 ст.36 Кодекса | ТИК ЗАТО Солнечный |
|  | Выдача кандидату либо уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшему кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения | п.8 ст.36 Кодекса | ТИК ЗАТО Солнечный |
|  | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации (по форме, утвержденной ТИК ЗАТО Солнечный) | После регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов | п.11 ст.36 Кодекса | ТИК ЗАТО Солнечный |
|  | Направление для опубликования в средства массовой информации зарегистрированных муниципальных списков кандидатов | В течение трех дней со дня принятия решения | п.111 ст.36 | ТИК ЗАТО Солнечный |
| **СТАТУС КАНДИДАТА, ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ** | | | | |
|  | Представление в ТИК ЗАТО Солнечный заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей зарегистрированного кандидата, находящегося на государственной или муниципальной службе либо работающего в организации, осуществляющей выпуск СМИ | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | п.2 ст.38 Кодекса | Зарегистрированный кандидат |
|  | Назначение доверенных лиц | После выдвижения кандидата | ст.40 Кодекса | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | В течение трех дней со дня поступления в ТИК ЗАТО Солнечный письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | п.1 ст.40 Кодекса | ТИК ЗАТО Солнечный |
|  | Выдача удостоверений доверенным лицам | После регистрации доверенных лиц | п.3 ст.40 Кодекса | ТИК ЗАТО Солнечный |
|  | Реализация кандидатом, избирательным объединением права на отзыв доверенных лиц | После представления (в любое время) в ТИК ЗАТО Солнечный уведомления об отзыве доверенных лиц | п.3 ст.40 Кодекса | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Назначение члена ТИК ЗАТО Солнечный с правом совещательного голоса | Со дня представления в ТИК ЗАТО Солнечный документов для регистрации кандидата | п.19 ст.25 Кодекса | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Назначение члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса | Со дня принятия ТИК ЗАТО Солнечный решения о регистрации кандидата | п.19 ст.25 Кодекса | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно[[1]](#footnote-1), снять свою кандидатуру | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования  ***Не позднее 8 сентября 2014 г****.*  В случае наличия вынуждающих к тому обстоятельствах – не позднее чем за один день до дня голосования  ***Не позднее 12 сентября 2014 г****.* | п.13 ст.36 Кодекса | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата на должность главы муниципального образования | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования  ***Не позднее 8 сентября 2014 г****.* | п.14 ст.36 Кодекса | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата на должность главы муниципального образования |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | |
|  | Агитационный период | Начинается со дня выдвижения кандидата, и прекращается в ноль часов по московскому времени за день до дня голосования  ***Последний день агитационного периода 12 сентября 2014 г.*** | п.1 ст.46 Кодекса |  |
|  | Предоставление в ТИК ЗАТО Солнечный перечня муниципальных организаций теле‑и (или) радиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***Не позднее 28 июня 2014 г.*** | п.6,7 ст.44 Кодекса | Управление Роскомнадзора по Тверской области |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | После получения указанного перечня от Управления Роскомнадзора по Тверской области. | п.6 ст.44 Кодекса | ТИК ЗАТО Солнечный, редакция муниципального периодического печатного издания |
|  | Проведение предвыборной агитации в периодических печатных изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается внольчасов по московскому времени за одни сутки до дня голосования  ***с 16 августа и до ноля часов***  ***13 сентября 2014 г. (последний день агитационного периода 12 сентября 2014 г.)*** | п.2 ст.46 Кодекса | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Безвозмездное предоставление ТИК ЗАТО Солнечный эфирного времени, для информирования избирателей, опубликования их решений и актов, размещения иной печатной информации | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов и до дня официального опубликования их результатов | п.16 ст.17 Кодекса | Муниципальное периодическое печатное издание |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений вместе с уведомлениями о готовности предоставить кандидатам, избирательным объединениям эфирное время, печатную площадь в ТИК ЗАТО Солнечный | Не позднее чем, через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***Не позднее 23 июля 2014 г.*** | п.6 ст.47 Кодекса | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Публикация информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодическое печатное издание предоставляет для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем, через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов  ***Не позднее 23 июля 2014 г.*** | п.3 ст.49 Кодекса | Редакция муниципального периодического печатного издания |
|  | Подача письменных заявок на участие в жеребьевке, проводимой организацией телерадиовещания,редакцией периодического печатного издания | До начала проведения жеребьевки. | п.14 ст.48,  п.9 ст.49 Кодекса | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади и определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | По завершении регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования.  ***Не позднее 15 августа 2014 г.*** | п.6 ст.49 Кодекса | Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между всеми зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями и определение даты и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий кандидатов, избирательных объединений и (или) предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования.  ***Не позднее 15 августа 2014 г.*** | п.10 ст.48 Кодекса | ТИК ЗАТО Солнечный с участием заинтересованных лиц |
|  | Реализация права отказаться от использования печатной площади после проведения жеребьевки | Не позднее, чем за два дня до опубликования предвыборных агитационных материалов | п.15 ст.48,  п.10 ст.49 Кодекса | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях определенного в результате жеребьевки, графика распределения бесплатной и платной печатной площади | Непосредственно после проведения жеребьевки | п.11 ст.48,  п.6 ст.49 Кодекса | Редакция муниципального периодического печатного издания, проводившие жеребьевку |
|  | Предоставление в филиал Сбербанка РФ платежного документа об оплате стоимости печатной площади в полном объеме | Не позднее, чем за два дня до дня  опубликования предвыборного агитационного материала | п.19 ст.48,  п.12 ст.49 Кодекса | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Предоставление копии платежного документа с отметкой филиала Сбербанка РФ в редакцию периодического печатного издания | До предоставления печатной площади | п.19 ст.48,  п.12 ст.49 Кодекса | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Предоставление в ТИК ЗАТО Солнечный данных об учете объемов и стоимости печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования  ***Не позднее 24 сентября 2014 г.*** | п.8 ст.47 Кодекса | Редакции периодических печатных изданий, предоставлявшие кандидатам печатную площадь |
|  | Хранение документов об учете объемов и стоимости печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | Не менее трех лет со дня голосования  ***До 14 сентября 2017 г.*** | п.9 ст.47 Кодекса |
|  | **Опубликование** сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. **Представление** указанных сведений в ТИК ЗАТО Солнечный | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***Не позднее 23 июля 2014 г.*** | п.11 ст.51 Кодекса | Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в ТИК ЗАТО Солнечный экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы | После оплаты их изготовления и до начала распространения | п.3, 5 ст.51 Кодекса | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории избирательного участка | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования  ***Не позднее 14 августа 2014 г.*** | п.7 ст.51 Кодекса | Администрация ЗАТО Солнечный по предложению ТИК ЗАТО Солнечный |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствие с Федеральным законом от 19.6.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее - №54-ФЗ) | п.2 ст.50 Кодекса,  ст.7, 12 №54-ФЗ | Организатор агитационного публичного мероприятия, Администрация ЗАТО Солнечный |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | п.5 ст.50 Кодекса | Собственник, владелец помещения |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК ЗАТО Солнечный о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | п.4 ст.50 Кодекса | Собственник, владелец помещения |
|  | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению полученном от собственника, владельца помещения, в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет», либо доведение данной информации иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | В течение двух суток с момента получения уведомления | п.41 ст.50 Кодекса | ТИК ЗАТО Солнечный |
|  | Предоставление на безвозмездной основе по заявке зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности на время, установленное ТИК ЗАТО Солнечный | После регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов | п.3 ст.50 Кодекса | Собственник, владелец помещения |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования.  ***Не позднее 3 сентября 2014 г.*** | п.2 ст.61 Кодекса | ТИК ЗАТО Солнечный, участковая избирательная комиссия |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет). | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования  ***С 9 по 14 сентября 2014 г.*** | п.3 ст.43 Кодекса |  |
|  | Публикация политической партией своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно- коммуникационной сети общего пользования «Интернет» | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  ***Не позднее 3 сентября 2014 г.*** | п.10 ст.45 Кодекса,  п.4 ст.36 Федерального закона от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ «О политических партиях» | Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированных кандидатов |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | |
|  | Перечисление средств ТИК ЗАТО Солнечный на проведение выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов  ***Не позднее 2 июля 2014 г*** | п.1,2, ст.53 Кодекса | Администрация ЗАТО Солнечный |
|  | Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета | В день получения ТИК ЗАТО Солнечный заявления кандидата в письменной форме о согласии баллотироваться, иных документов, представляемых в порядке, установленном статьями 29 и 30 Кодекс | п.п. 1, 13 ст.54 Кодекса | ТИК ЗАТО Солнечный |
|  | Открытие кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам специального избирательного счета для создания избирательного фонда | После получения разрешения на открытие специального избирательного счета до предоставления документов на регистрацию | п.1 ст.54 Кодекса | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Открытие избирательным объединением, выдвинувшим муниципальный список кандидатов специального избирательного счета для создания избирательного фонда | После получения разрешения на открытие специального избирательного счета и регистрации уполномоченных представителей избирательных объединений по финансовым вопросам | п.1, 13 ст.54 Кодекса | Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам |
|  | Представление по требованию кандидата, избирательного объединения, ТИК ЗАТО Солнечный информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения | Периодически по требованию ТИК ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ, кандидата,избирательного объединения | п.7 ст.56 Кодекса | Отделение Сберегательного Банка Российской Федерации, в котором открыт специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения |
|  | Представление ТИК ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ(по ее представлению), а по соответствующему избирательному фонду по требованию кандидата, избирательного объединения заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно |
|  | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений | До дня голосования, периодически, но не реже чем один раз в две недели | п.9 ст.56 Кодекса | ТИК ЗАТО Солнечный |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, передаваемых ТИК ЗАТО Солнечный | В течение трех дней со дня получения сведений | п.9 ст.56 Кодекса | Редакция муниципального периодического печатного издания |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды.Информирование ТИК ЗАТО Солнечный о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления ТИК ЗАТО Солнечный | п.16 ст.56 Кодекса | Структурные подразделения территориальных подразделений ФМС, ФНС, ФРС;  Управление Министерства юстиции по Тверской области |
|  | Перечисление пожертвований, внесенных анонимным жертвователем в доход соответствующего бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет кандидата | п.8 ст.54 Кодекса | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Возврат пожертвований, внесенных в избирательный фонд кандидата, избирательного объединения гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 54 Кодекса, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования.  ***после 14 сентября 2014 г.*** | п.14 ст.56 Кодекса | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Перечисление остатков неизрасходованных денежных средств на специальном избирательном счете кандидата,избирательного объединения в доход соответствующего бюджета | По истечении 60 дней со дня голосования.  ***С 13 ноября 2014 г.*** | п.14 ст.56 Кодекса | Отделение Сберегательного Банка Российской Федерации по письменному указанию ТИК ЗАТО Солнечный |
|  | Представление **первого** финансового отчета в ТИК ЗАТО Солнечный | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | п.10 ст.56 Кодекса | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление **итогового** финансового отчета в ТИК ЗАТО Солнечный | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |
|  | Передача сведений из первого финансового отчета об общих суммах поступления и расходования средств из избирательного фонда каждого кандидата, избирательного объединения копии итоговых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в муниципальные печатные издания для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения ТИК ЗАТО Солнечный | п.13 ст.56 Кодекса | ТИК ЗАТО Солнечный |
| 1. **\** | Опубликование сведений из первого финансового отчета об общих суммах поступления и расходования средств из избирательного фонда каждого кандидата, избирательного объединения в объеме, представленном ТИК ЗАТО Солнечный | В десятидневный срок со дня получения переданных ТИК ЗАТО Солнечный финансовых отчетов | п.13 ст.56 ИКТО | Редакция муниципального периодического печатного издания |
|  | Опубликование итоговых финансовых отчетов в полном объеме |
|  | Прекращение всех финансовых операций со специальными избирательными счетами, открываемыми для формирования избирательных фондов | В день, предшествующий дню голосования.  ***13 сентября 2014***г. | п.11 ст.56 Кодекса | Отделения Сберегательного Банка Российской Федерации - держатели специального избирательного счета |
|  | Представление в ТИК ЗАТО Солнечный финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования  ***Не позднее 24 сентября 2014*** г. | п.6 ст.53 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Представление Думе ЗАТО Солнечный финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | п.6 ст.53 Кодекса | ТИК ЗАТО Солнечный |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | | |
|  | Утверждение **формы** избирательного бюллетеня.  Определение требований к изготовлению избирательного бюллетеня | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования.  ***Не позднее 14 августа 2014 г.*** | подп. «л» п.11 ст.20,  п.4 ст.60 Кодекса | ТИК ЗАТО Солнечный |
|  | Утверждение **порядка** осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | п.4 ст.60 Кодекса |
|  | Утверждение **текста** избирательного бюллетеня и **количества** изготавливаемых избирательных бюллетеней | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования.  ***Не позднее 24 августа 2014 г*** | подп. «л» п.11 ст.20,  п.4 ст.60 Кодекса | ТИК ЗАТО Солнечный |
|  | Распределение избирательных бюллетеней для участковой избирательной комиссии, установление сроков их передачи в участковую избирательную комиссию | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования.  ***Не позднее 24 августа 2014 г*** | п.11 ст.60 Кодекса | ТИК ЗАТО Солнечный |
| 1. **86.** | Изготовление избирательных бюллетеней  для обеспечения голосования | ***Не ранее утверждения текста избирательного бюллетеня и не позднее 1 сентября 2014 г.*** | подп. «м» п.11 ст.20,  п.2 ст.60 Кодекса | Полиграфическая организация по решению ТИК ЗАТО Солнечный |
|  | Принятие решения о месте и времени получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации избирательной комиссией, разместившей заказ на их изготовление | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | п.10 ст.60 Кодекса | ТИК ЗАТО Солнечный |
|  | Оповещение зарегистрированных кандидатов, их представителей, представителей избирательных объединений о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | п.13 ст.60 Кодекса |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковую избирательную комиссию | В срок, установленный решениемТИК ЗАТО Солнечный | п.11,12 ст.60 Кодекса | ТИК ЗАТО Солнечный |
|  | Подача, прием и регистрация всех поданных заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования  **С 4 сентября до 14.00 14 сентября 2014 г.** | п.5 ст.66 ФЗ  п. 2,  ст.62 Кодекса | Избиратели, которые не могут по уважительной причине самостоятельно прибыть в помещение для голосования,  Участковая избирательная комиссия |
|  | ***Проведение досрочного голосования избирателей в помещении:***  ***территориальной комиссии***  ***участковой комиссии*** | ***За 10 -4дня до дня голосования***  ***с 3 по 9 сентября 2014 г.***  ***За 3-1 день до дня голосования***  ***С 10 по 13 сентября 2014 г.*** | п. 1,  ст. 1041 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Проведение голосования | ***14 сентября 2014 г.***  с 8.00 до 20.00 часов по московскому времени. | п.1 ст.61 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | п.2 ст.64 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии | Сразу после окончания подсчета голосов избирателей | п.25 ст.64 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подписание протокола (протоколов) участковой избирательной комиссии об итогах голосования | После подсчета голосов избирателей, рассмотрения всех жалоб и заявлений на итоговом заседании участковой избирательной комиссии | п.25 ст.64 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Выдача заверенных копий первых экземпляров протокола (протоколов) участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию лиц, указанных в п.3 ст.26 Кодекса | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | п.28 ст.64 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Направление первого экземпляра протокола (протоколов) участковой избирательной комиссии об итогах голосования в ТИК ЗАТО Солнечный | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | п.29 ст.64 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Определение результатов выборов | Не позднее, чем на пятый день со дня голосования.  ***Не позднее 19 сентября 2014 г.*** | п.1 ст.66 Кодекса | ТИК ЗАТО Солнечный |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата (кандидатов) об избрании | После подписания протокола о результатах выборов | п.5 ст.66 Кодекса | ТИК ЗАТО Солнечный |
|  | Представление в ТИК ЗАТО Солнечный копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы ЗАТО Солнечный либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок со дня извещения кандидата | п. 5 ст. 66 Кодекса | Зарегистрированный кандидат, избранный главой ЗАТО Солнечный |
|  | Направление данных о результатах выборов в СМИ для опубликования | В течение одних суток после определения результатов выборов. | п.2 ст.68 Кодекса | ТИК ЗАТО Солнечный |
|  | Официальное опубликование в муниципальном периодическом печатном издании данных, содержащихся в протоколе ТИК ЗАТО Солнечный | В течение 1 месяца со дня голосования.  ***Не позднее 14октября 2014 г.*** | п.3 ст.68 Кодекса | ТИК ЗАТО Солнечный |
|  | Вручение удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых с замещением выборной должности | п.2 ст.69 Кодекса | ТИК ЗАТО Солнечный |

1. Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением (п.2 ст. 28 Кодекса) [↑](#footnote-ref-1)