|  |
| --- |
| Приложение |
| к постановлению территориальной избирательной комиссии ЗАТО Солнечный |
| от 03 июля 2020 года № 42/142-4 |

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы ЗАТО Солнечный Тверской области шестого созыва по мажоритарной избирательной системе 13 сентября 2020 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***День голосования*** | ***-*** | ***13*** | ***сентября 2020 года*** |
| ***Назначение выборов[[1]](#footnote-1)*** | ***-*** | ***23*** | ***июня 2020 года*** |
| ***Опубликование решения о назначении выборов*** | ***-*** | ***25*** | ***июня 2020 года*** |

| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок (дата) проведения мероприятия** | **Ссылка на норму закона[[2]](#footnote-2)** | **Исполнитель** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** | | | | | |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта), либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий (далее – УИК) и помещений для голосования, а также их телефонов | Не позднее чем за 40 дней  до дня голосования  ***Не позднее 3 августа 2020 года*** | п.6 ст.16 Кодекса | Глава ЗАТО Солнечный | |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | | |
|  | Направление сведений об избирателях  в ТИК для составления списков избирателей | Сразу после назначения  дня голосования | п.2 ст.13 Кодекса | Уполномоченное должностное лицо администрации муниципального образования | |
|  | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | п.13 ст.13 Кодекса | Уполномоченные должностные  лица | |
|  | Составление списков избирателей | Не позднее чем за 11 дней  до дня голосования  ***Не позднее  1 сентября 2020 года*** | п.1 ст.13 Кодекса | ТИК | |
|  | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи УИК, заверения и уточнения | До момента передачи первых экземпляров списков избирателей УИК | п.11 ст.13 Кодекса | ТИК | |
|  | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей, подписанного председателем и секретарем ТИК, и заверенного печатью ТИК, в УИК | Не позднее чем за 10 дней  до дня голосования  ***Не позднее 2 сентября 2020 года*** | п.11, п.12  ст.13 Кодекса | ТИК | |
|  | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и его дополнительного уточнения | За 10 дней  до дня голосования  ***Со 2 сентября 2020 года*** | п.1 ст.14 Кодекса | УИК | |
|  | Уточнение списков избирателей | С момента получения списка избирателей (по акту) от ТИК (его составления УИК) и до окончания времени голосования | п.13 ст.13 Кодекса | УИК | |
|  | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, заявлений избирателей об ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список | В течение 24 часов,  а в день голосования – в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | п.2 ст.14 Кодекса | УИК | |
|  | Рассмотрение жалоб на решения УИК об отклонении заявлений избирателей о включении в список избирателей | В трехдневный срок,  а за три и менее дня  до дня голосования и  в день голосования - немедленно | п.16 ст.17 Федерального закона,  п.3 ст.14 Кодекса | ТИК  или суд  (по месту нахождения УИК) | |
|  | Составление ТИК списка досрочно проголосовавших избирателей | В дни проведения досрочного голосования в ТИК  ***Со 2 по 8 сентября  2020 года*** | п.3 ст.611 Кодекса | ТИК | |
|  | Передача по акту в УИК списка досрочно проголосовавших избирателей в ТИК, подписанного председателем и секретарем ТИК, и заверенного печатью ТИК, с приобщенными к списку заявлениями избирателей о досрочном голосовании и конвертов с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | После завершения  досрочного голосования в ТИК  и не позднее времени начала досрочного голосования в УИК  ***Не позднее 16.00  9 сентября 2020 года*** | п.8 ст.611 Кодекса | ТИК | |
|  | Внесение в список избирателей отметок о досрочном голосовании избирателей в помещенииТИК | Непосредственно после получения от ТИК  списка досрочно проголосовавших избирателей | п.9 ст.611 Кодекса | УИК | |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей - брошюрование (прошивание), подписание председателем УИК и заверение печатью УИК каждой книги списка избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню голосования  ***Не позднее  12 сентября 2020 года*** | п.12, п.13 ст.13 Кодекса | УИК | |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК | Председатель и секретарь УИК | |
|  | Внесение в последнюю страницу списка избирателей итоговых данных по списку избирателей, подтверждение их подписью и заверение печатью УИК | После внесения членами УИК суммарных данных по каждой странице списка избирателей перед непосредственным подсчетом голосов избирателей | п.6 ст.64 Кодекса | Председатель, заместитель председателя  или секретарь УИК | |
| **НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | | | | | |
|  | Представление в ТИК списка наблюдателей, назначенных в УИК | Не позднее чем за три дня до дня голосования  (досрочного голосования)  ***Не позднее***  ***9 сентябр*я *2020 года***  *Для наблюдения за проведением досрочного голосования в УИК* ***-  не позднее  5 сентября 2020 года*** | п.4, п.71 ст.26 Кодекса | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата,  зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля, назначившие наблюдателей в УИК | |
|  | Представление направления, выданного избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов кандидатом, зарегистрированным  по соответствующему многомандатному избирательному округу, субъектом общественного контроля в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | В день, предшествующий  дню голосования,  либо непосредственно  в день голосования  ***12 либо 13 сентября  2020 года***  В день, предшествующий  дню досрочного голосования  ***в ТИК*** – ***1 сентября 2020 года***,  ***в УИК – 8 сентября 2020 года***, либо непосредственно в день досрочного голосования | п.8 ст.26 Кодекса | Наблюдатели | |
|  | Подача в избирательную комиссию Тверской области заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации (далее – СМИ) для осуществления полномочий, указанных в п.12, п.3, п.111 ст.26 Кодекса | В период, который начинается  за 60 дней до дня голосования  и оканчивается за 3 дня  до дня голосования  ***С 14 июля по 9 сентября  2020 года*** | п.11.2 ст.26 Кодекса | Редакции  средств массовой информации | |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ ПО МНОГОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ. ЗАВЕРЕНИЕ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ. РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** | | | | | |
|  | Публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление в ТИК, составленного по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов в качестве избирательных объединений | Не позднее  чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения  о назначении выборов  ***Не позднее 28 июня  2020 года*** | п.9 ст.35 Федерального закона,  п.9 ст.30 Кодекса | | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области |
|  | Направление извещения в ТИК о проведении мероприятий, связанных с выдвижением списка кандидатов по многомандатным избирательным округам | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена ТИК, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | подп. «в» п.1 ст.27 Федерального закона от 11.07.2001 №95-ФЗ  «О политических партиях» | | Избирательное объединение |
|  | **Выдвижение списка** кандидатов по многомандатным избирательным округам и представление в ТИК документов о выдвижении | Не ранее чем через 3 дня  и не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования решения  о назначении выборов - до 18 часов по московскому времени  ***С*  *29 июня по 26 июля 2020 года до 18 часов*** | п.1 ст.32,  п.1 ст.102 Кодекса | | Избирательное объединение |
|  | **Самовыдвижение** кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу и представление в ТИК документов о выдвижении | Гражданин, обладающий пассивным избирательным правом |
|  | Представление в ТИК документов о выдвижении кандидата по многомандатному избирательному округу | После заверения списка кандидатов по многомандатному избирательному округу и не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования решения  о назначении выборов - до 18 часов по московскому времени  ***Не позднее 26 июля  2020 года до 18 часов*** | п.9, п.10 ст.32,  п.1 ст.102 Кодекса | | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением по многомандатному избирательному округу и включенный в заверенный ТИК список кандидатов  по соответствующему избирательному округу |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения документов для заверения списка кандидатов по многомандатным избирательным округам | Незамедлительно  после представления документов | п.16 ст.32 Кодекса | | ТИК |
|  | Принятие решения о заверении либо об отказе в заверении списка кандидатов по многомандатному избирательному округу | В течение трех дней  со дня приема документов | подп. «к» п.11 ст.20,  п.5, п.7 ст.32 Кодекса | | ТИК |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по многомандатному избирательному округу с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении с изложением оснований отказа, копии решения об исключении кандидата из списка кандидатов по многомандатному избирательному округу (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток  с момента принятия соответствующего решения | п.5, п.7 ст.32,  п.8 ст.36 Кодекса | | ТИК |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения, письменного подтверждения получения заявлений о согласии баллотироваться, иных документов | Незамедлительно  после представления документов | п.8 ст.29  Кодекса | ТИК | |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому избирательным объединением письменного подтверждения получения документов | п.16 ст.32 Кодекса | ТИК | |
|  | Обращение в соответствующие органы  с представлениями о проверке достоверности сведений о кандидатах, представленных в ТИК в соответствии  с п.3 ст.29, подп. «ж» п.3 ст.32 Кодекса | После  представления сведений | п.6 ст.33 Федерального закона,  п.9 ст.29,  п.17 ст.32 Кодекса | ТИК | |
|  | Проведение проверок достоверности сведений о кандидатах и сообщение ТИК (по ее представлениям) о результатах проверки | В течение десяти дней,  а по представлениям, поступившим за десять и  менее дней до дня голосования, - в срок, установленный ТИК | п.6 ст.33 Федерального закона,  п.9 ст.29, п.17 ст.32, п.2 ст.35 Кодекса | Соответствующие органы | |
|  | Представление в ТИК документов для регистрации кандидата, выдвинутого  по многомандатному избирательному округу избирательным объединением или в порядке самовыдвижения | Не позднее  чем через 35 дней  после дня официального опубликования решения  о назначении выборов  до 18 часов по московскому времени  ***Не позднее   31 июля 2020 года  до 18 часов по московскому времени*** | п.1 ст.34 Кодекса | Кандидат | |
|  | Выдача кандидату в письменной форме подтверждения приема документов  для регистрации | При приеме  избирательных документов | п.3 ст.34 Кодекса | ТИК | |
|  | Извещение кандидата, выдвинутого  по многомандатному избирательному округу, о выявленной неполноте сведений, отсутствии каких - либо документов, представление которых в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено Кодексом, или несоблюдении требований Кодекса к оформлению документов | Не позднее  чем за 3 дня до дня  заседания ТИК, на котором должен рассматриваться  вопрос о регистрации кандидата | п.11 ст.35 Кодекса | ТИК | |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, замену представленного документа (в случае, если оформлен с нарушением требований закона), представление в ТИК копии какого-либо документа, представление которой предусмотрено Кодексом (в случае непредставления при выдвижении) | Не позднее  чем за один день  до дня заседания ТИК,  на котором должен рассматриваться вопрос  о регистрации кандидата | п.11 ст.35 Кодекса | Кандидат, выдвинутый  по многомандатному избирательному округу | |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации | В течение десяти дней  со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата | подп. «к» п.11  ст 20,  п.1 ст.36 Кодекса | ТИК | |
|  | Выдача кандидату либо уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшему кандидата копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения | п.8 ст.36 Кодекса | ТИК | |
|  | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации (по форме, утвержденной ТИК) | После регистрации  кандидата | п.11 ст.36 Кодекса | ТИК | |
|  | Направление для опубликования в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах | После регистрации  кандидата | п.5 ст.17,  п.3 ст.42 Кодекса | ТИК | |
| **СТАТУС КАНДИДАТА** | | | | | |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей кандидата, зарегистрированного по многомандатному избирательному округу | Не позднее  чем через 5 дней  со дня регистрации кандидата | п.2 ст.38 Кодекса | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе  либо работающий  в организациях, осуществляющих выпуск СМИ | |
|  | Назначение доверенного лица (доверенных лиц) | После выдвижения  кандидата | п.1, п.4 ст.40 Кодекса | Кандидат | |
|  | Регистрация доверенного лица (доверенных лиц) назначенного кандидатом, выдвинутым по многомандатному избирательному округу | В течение пяти дней  со дня поступления  письменного заявления кандидата о назначении доверенного лица (доверенных лиц) вместе с заявлениями  самих граждан о согласии  быть доверенными лицами | п.1, п.2 ст.40 Кодекса | ТИК | |
|  | Регистрация доверенного лица, являющегося государственным или муниципальным служащим | При условии представления  в ТИК копии приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей  (в том числе на период отпуска) | п.2 ст.40 Кодекса | ТИК | |
|  | Выдача удостоверения доверенному лицу | После регистрации  доверенного лица | п.3 ст.40 Кодекса | ТИК | |
|  | Реализация кандидатом права на отзыв доверенного лица (доверенных лиц) | В любое время при условии поступления в ТИК уведомления об отзыве доверенного лица (доверенных лиц) | п.3 ст.40 Кодекса | Кандидат | |
|  | Принятие решения об аннулировании удостоверения, выданного доверенному лицу, назначенному кандидатом | После поступления уведомления кандидата об отзыве доверенного лица либо вместе с утратой статуса назначившим его кандидатом | п.3, п.5 ст.40 Кодекса | ТИК | |
|  | Регистрация уполномоченного представителя кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу, по финансовым вопросам | В трехдневный срок  со дня, следующего за днем представления соответствующих документов | п.61 ст.31 Кодекса | ТИК | |
|  | Выдача удостоверения уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам[[3]](#footnote-3) | После принятия решения  о регистрации уполномоченного представителя кандидата  по финансовым вопросам | п.61 ст.31 Кодекса | ТИК | |
|  | Прекращение полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата | В любое время,  письменно известив уполномоченного представителя и представив письменное заявление в ТИК вместе с заявлением о том, на кого возлагаются полномочия отозванного уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата | п.7 ст.31 Кодекса | Кандидат | |
|  | Назначение члена ТИК с правом совещательного голоса | Со дня представления  в ТИК документов  для регистрации кандидата | п.19 ст.25 Кодекса | Кандидат | |
|  | Назначение члена УИК с правом совещательного голоса | Со дня принятия решения  ТИК о регистрации кандидата | п.19 ст.25 Кодекса | Зарегистрированный кандидат | |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по многомандатному избирательному округу кандидата | Не позднее,  чем за 5 дней  до дня голосования  ***Не позднее  7 сентября 2020 года*** | п.15 ст.36 Кодекса | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата  (в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством  и (или) уставом избирательного объединения) | |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, избирательным объединением по многомандатному избирательному округу, отказаться от дальнейшего участия в выборах, представив письменное заявление в ТИК о снятии своей кандидатуры | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования  ***Не позднее  7 сентября 2020 года***  При наличии вынуждающих к тому обстоятельств –  не позднее чем за 1 день  до дня голосования  ***Не позднее  11 сентября 2020 года*** | п.13 ст.36 Кодекса | Кандидат | |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу | После представления в ТИК письменного заявления зарегистрированного кандидата об отказе от дальнейшего участия в выборах | п.13 ст.36 Кодекса | ТИК | |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | | |
|  | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, подлежащих доведению до сведения избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню  начала выдвижения кандидатов  ***Не позднее 28 июня  2020 г*о*да*** | п.18 ст.32 Кодекса | ТИК | |
|  | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленные при их выдвижении, в объеме, установленном ТИК | По мере поступлений  сведений | п.18 ст.32 Кодекса | ТИК | |
|  | Направление в СМИ сведений о выявленных недостоверных сведениях, представленных кандидатами |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | В течение пяти дней  до дня голосования,  а также в день голосования  ***С 8 сентября по 13 сентября 2020 года*** | п.3 ст.43 Кодекса |  | |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | В день голосования  до момента окончания голосования  ***13 сентября 2020 года до 20 часов по московскому времени*** | п.7 ст.42 Кодекса |  | |
|  | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 5 июля 2020 года | п.6, п.7 ст.44 Кодекса | Роскомнадзор  по Тверской области | |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее  чем на пятнадцатый день  после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***Не позднее 10 июля 2020 года*** | п.6 ст.44 Кодекса | ТИК | |
|  | Агитационный период для избирательного объединения | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата и до ноля часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования  ***Последний день агитационного периода -  11 сентября 2020 года*** | п.1 ст.46 Кодекса |  | |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по многомандатному избирательному округу | Со дня представления кандидатом в ТИК документов, предусмотренных  п. 9 ст. 32 Кодекса  и до ноля часов  по московскому времени дня, предшествующего дню голосования  ***Последний день агитационного периода -  11 сентября 2020 года*** | п.1 ст.46 Кодекса |  | |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения | Со дня представления кандидатом в ТИК заявления  о согласии баллотироваться  и до ноля часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования  ***Последний день агитационного периода -  11 сентября 2020 года*** | п.1 ст.46 Кодекса |  | |
|  | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | После оплаты их изготовления  и до начала распространения | п.3 ст.51 Кодекса | Кандидат | |
|  | Подача в орган местного самоуправления в письменной форме уведомления  о проведении агитационного публичного мероприятия | В соответствии  с Федеральным законом  от 19.06.2004 № 54-ФЗ  «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | п.2 ст.50 Кодекса,  ст.7, 12 Федерального закона от 19.06.2004 №54-ФЗ | Организатор агитационного публичного мероприятия | |
|  | Рассмотрение уведомлений о проведении агитационного публичного мероприятия | Орган местного самоуправления | |
|  | Установление времени для встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов в помещениях, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий и находящихся в государственной или муниципальной собственности | Не позднее  дня начала выдвижения кандидатов | п.3 ст.50 Кодекса | ТИК | |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК  о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено  в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня,  следующего за днем предоставления помещения | п.4 ст.50 Кодекса | Собственники, владельцы помещений, подпадающие  под действие  п.4 ст.50 Кодекса | |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, полученном от собственника, владельца помещения, либо доведение данной информации иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов | В течение двух суток  с момента получения уведомления | п.41 ст.50 Кодекса | ТИК | |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, с избирателями | В течение трех дней  со дня подачи заявки | п.5 ст.50 Кодекса | Собственники, владельцы помещений, подпадающие  под действие  п.3, п.4 ст.50 Кодекса | |
|  | Предоставление на безвозмездной основе по заявке зарегистрированного кандидата помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящегося в государственной или муниципальной собственности на время, установленное ТИК | После регистрации кандидата | п.3 ст.50 Кодекса | Собственник, владелец помещения | |
|  | Выделение на территории избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов | Не позднее  чем за 30 дней до дня голосования  ***Не позднее 13 августа 2020 года*** | п.7 ст.51 Кодекса | Органы местного самоуправления  по предложениям  ТИК | |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее  чем за 10 дней до дня голосования  ***Не позднее  2 сентября 2020 года*** | п.2 ст.61 Кодекса | ТИК,  УИК | |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | | |
|  | Перечисление средств ТИК на проведение выборов | Не позднее чем в десятидневный срок  со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***Не позднее 5 июля 2020 года*** | п.1, п.2 ст.53 Кодекса | Администрация ЗАТО Солнечный | |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения, разрешения для открытия специального избирательного счета | В день получения ТИК заявления кандидата  о согласии баллотироваться  и иных документов, предусмотренных ст. 29 Кодекса | п.1, п.13 ст.54 Кодекса | ТИК | |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому избирательным объединением по многомандатному избирательному округу разрешения для открытия специального избирательного счета | В день получения ТИК заявления кандидата  о согласии баллотироваться  и иных документов, предусмотренных ст. 32 Кодекса |
|  | Открытие кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам специального избирательного счета для создания избирательного фонда | После получения разрешения ТИК на открытие специального избирательного счета и до представления документов на регистрацию | п.1, п.13 ст.54 Кодекса | Кандидат  либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам | |
|  | Представление кандидату, ТИК (по их требованию) информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете данного кандидата | Периодически  по требованию ТИК,  кандидата | п.7 ст.56 Кодекса | Филиалы ПАО Сбербанк  (иные кредитные организации),  в которых открыт специальный избирательный счет кандидата | |
|  | Представление ТИК (по их представлениям), а по соответствующему избирательному фонду по требованию кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | В трехдневный срок,  а за три дня до дня голосования – немедленно  (***с 9 сентября 2020 года – немедленно***) |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | До дня голосования, периодически, но не реже  чем один раз в две недели | п.9 ст.56 Кодекса | ТИК | |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) пожертвований в избирательные фонды.  Сообщение ТИК, направившей представление, о результатах проверки | В пятидневный срок  со дня поступления представления соответствующей ТИК | п.16 ст.56 Кодекса | Управления  МВД, ФНС, ФРС,  Минюст по Тверской области | |
|  | Перечисление в доход соответствующего бюджета пожертвований, внесенных  в избирательный фонд анонимным жертвователем | Не позднее  чем через 10 дней  со дня поступления  на специальный  избирательный счет | п.8 ст.54 Кодекса | Кандидат | |
|  | Возврат жертвователю пожертвований, внесенных в избирательный фонд кандидата гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований п. 6 и п.7 ст.54 Кодекса, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования |
|  | Сообщение соответствующим кандидатам поступившей в распоряжение ТИК информации о внесении добровольных пожертвований с нарушением требований, предусмотренном п.5 ст.54 Кодекса | Незамедлительно | п.8 ст.54 Кодекса | ТИК | |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования  ***После  13 сентября 2020 года*** | п.14 ст.56 Кодекса | Кандидаты | |
|  | Перечисление в доход соответствующего бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов | По истечении 60 дней  со дня голосования  ***С 12 ноября 2020 года*** | п.14 ст.56 Кодекса | Филиалы ПАО Сбербанк  (иные кредитные организации) | |
|  | Представление в ТИК итоговых финансовых отчетов кандидатов о размерах избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств соответствующего фонда с приложением первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда | Не позднее  чем через 30 дней  со дня официального опубликования результатов выборов | п.10 ст.56 Кодекса | Кандидаты | |
|  | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов в муниципальное периодическое печатное издание для опубликования | Не позднее  чем через 5 дней  со дня их получения | п.13 ст.56 Кодекса | ТИК | |
|  | Публикация итоговых финансовых отчетов в полном объеме, переданных ТИК | В десятидневный срок  со дня получения  финансовых отчетов | п.13 ст.56 Кодекса | Редакция муниципального периодического печатного издания | |
|  | Прекращение всех финансовых операций со специальными избирательными счетами кандидатов | В день, предшествующий  дню голосования  ***С 12 сентября 2020 года*** | п.11 ст.56 Кодекса | Филиалы  ПАО Сбербанк  (иные кредитные организации) - держатели специального избирательного счета | |
|  | Представление в ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее  чем через 10 дней  со дня голосования  ***Не позднее  23 сентября 2020 года*** | п.6 ст.53 Кодекса | УИК | |
|  | Представление представительному органу муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств муниципального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее  чем через 45 дней  со дня официального опубликования  результатов выборов | п.6 ст.53 Кодекса | ТИК | |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | | | |
|  | Утверждение форм избирательных бюллетеней.  Определение требований к изготовлению избирательных бюллетеней.  Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее,  чем за 30 дней  до дня голосования  ***Не позднее  13 августа 2020 года*** | подп. «л» п.11 ст.20, п.4 ст.60 Кодекса | | ТИК |
|  | Утверждение текста и числа изготавливаемых избирательных бюллетеней для голосования по многомандатному избирательному округу | Не позднее,  чем за 20 дней  до дня голосования  ***Не позднее  23 августа 2020 года*** | подп. «л» п.11 ст.20, п.4 ст.60 Кодекса | | ТИК |
|  | Распределение избирательных бюллетеней в УИК, установление сроков их передачи в УИК | Не позднее,  чем за 20 дней  до дня голосования.  ***Не позднее  23 августа 2020 года*** | п.11 ст.60 Кодекса | | ТИК |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам ТИК, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении).  Оповещение зарегистрированных кандидатов о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | Не позднее,  чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | п.10 ст.60 Кодекса | | ТИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней в УИК для проведения голосования (в том числе досрочного голосования) | В срок, установленный решением ТИК, но не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования)  ***Не позднее  11 сентября 2020 года  (для проведения досрочного голосования не позднее  7 сентября 2020 года)*** | п.11, п.12  ст.60 Кодекса | | ТИК |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте проведения досрочного голосования через СМИ или иным способом | Не позднее чем  за пять дней до дня  досрочного голосования  ***Не позднее 27 августа  2020*** ***года*** – ***в ТИК***  ***Не позднее 3 сентября  2020 года – в УИК*** | п.1  ст.611 Кодекса | | ТИК,  УИК |
|  | Проведение досрочного голосования избирателей в помещении ТИК | Не ранее чем за 10-4 дня до дня голосования  ***Со 2 по 8 сентября  2020 года*** | п.1  ст.611 Кодекса | | ТИК |
|  | Проведение досрочного голосования избирателей в помещении УИК | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования  ***С 9 по 12 сентября  2020 года*** | п.1  ст.611 Кодекса | | УИК |
|  | Составление списка досрочно проголосовавших избирателей в ТИК | В дни проведения  досрочного голосования | п.3, п.5 ст. 611 Кодекса | | ТИК |
|  | Передача по акту в УИК соответствующего списка досрочно проголосовавших избирателей в ТИК, подписанного председателем и секретарем ТИК, составившей список, и заверенного печатью ТИК, с приобщенными к списку заявлениями избирателей о досрочном голосовании и конвертами с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | После завершения  досрочного голосования в ТИК и не позднее времени начала досрочного голосования в УИК  ***Не позднее 16.00  9 сентября 2020 года*** | п.3, п.8 ст. 611 Кодекса | | ТИК |
|  | Внесение в список избирателей отметок  о досрочном голосовании отдельных избирателей в помещении ТИК | Непосредственно после получения от ТИК  списка досрочно проголосовавших избирателей | п.9 ст. 611 Кодекса | | УИК |
|  | Представление (по техническим средствам связи, в том числе телефону) в ТИК информации о числе избирателей проголосовавших досрочно в УИК | В день, предшествующий  дню голосования  (после завершения времени досрочного голосования, в 16 часов по местному времени)  ***12 сентября 2020 года в 16.00*** | п.10  ст.611 Кодекса | | УИК |
|  | Подача в УИК письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц,  о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В любое время  в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее  чем за шесть часов  до окончания времени голосования  ***С 3 сентября  и не позднее 14.00  13 сентября 2020 года*** | п.1, п.2, п.3, п.5 ст.62 Кодекса | | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам  (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
|  | Прием и регистрация всех поданных заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования в специальном реестре непосредственно в день подачи заявления (устного обращения) | В любое время  в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее  чем за шесть часов  до окончания времени голосования  ***С 3 сентября и не позднее 14.00 13 сентября 2020 года*** | п.2, п.5 ст.62 Кодекса | | УИК |
|  | Образование группы для контроля  за использованием ГАС «Выборы»  либо отдельных ее технических средств  в ТИК из числа членов ТИК с правом решающего голоса и с правом совещательного голоса | ***Не позднее  13 августа 2020 года*** | п.3 ст.70 Кодекса | | ТИК |
|  | Проведение голосования | ***13 сентября 2020 года с 8.00 до 20.00 часов по московскому времени*** | п.1 ст.61 Кодекса | | УИК |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся  в ТИК. Составление ТИК акта о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней | В день голосования  после окончания  времени голосования  ***13 сентября 2020 года  после 20.00*** | п.18 ст.60 Кодекса | | ТИК |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу  после окончания времени голосования и проводится  без перерыва до установления итогов голосования | п.2 ст.64 Кодекса | | УИК |
|  | Проведение итогового заседания УИК | Сразу после окончания подсчета голосов избирателей | п.25 ст.64 Кодекса | | УИК |
|  | Подписание протокола УИК об итогах голосования | После подсчета голосов избирателей, рассмотрения  всех жалоб и заявлений  на итоговом заседании УИК | п.25 ст.64 Кодекса | | УИК |
|  | Выдача заверенной копии первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных  в п.3 ст.26 Кодекса | Незамедлительно  после подписания протокола  об итогах голосования | п.28 ст.64 Кодекса | | УИК |
|  | Направление первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования в ТИК | Немедленно  после подписания протокола  об итогах голосования и выдачи его заверенной копии лицам, имеющим право на получение этих копий | п.29 ст.64 Кодекса | | УИК |
|  | Определение результатов выборов по многомандатному избирательному округу | Не позднее,  чем на пятый день  со дня голосования  ***Не позднее  17 сентября 2020 года*** | п.1 ст.66 Кодекса | | ТИК |
|  | Проведение итогового заседания ТИК  для подписания протокола о результатах выборов (об итогах голосования)  и рассмотрения поступивших в ТИК жалоб (заявлений), связанных с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов УИК | Перед подписанием  протокола | п.3 ст.65 Кодекса | | ТИК |
|  | Выдача заверенной копии первого экземпляра протокола о результатах выборов (об итогах голосования) лицам, указанным в п.3 ст.26 Кодекса | Незамедлительно  после подписания протокола  о результатах выборов  (об итогах голосования) | п.3 ст.65 Кодекса | | ТИК |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата (кандидатов) об избрании депутатом | После подписания протокола  о результатах выборов | п.5 ст.66 Кодекса | | ТИК |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в СМИ для опубликования | В течение одних суток  после определения  результатов выборов | п.2 ст.68 Кодекса | | ТИК |
|  | Представление в ТИК копии приказа  (иного документа) об освобождении  от обязанностей, несовместимых  со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу  в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок  со дня извещения кандидата | п.5 ст.66 Кодекса | | Зарегистрированный кандидат,  избранный депутатом |
|  | Официальное опубликование результатов выборов в муниципальном периодическом издании | В течение 1 месяца со дня голосования  ***Не позднее  13 октября 2020 года*** | п.3 ст.68 Кодекса | | ТИК |
|  | Выдача депутату удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу  в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | ст.69 Кодекса | | ТИК |
|  | Опубликование (обнародование) данных, которые содержатся в протоколе ТИК о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования УИК и на основании которых определялись результаты выборов | В течение 2 месяцев  со дня голосования ***Не позднее  13 ноября 2020 года*** | п.4 ст.68 Кодекса | | ТИК |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | В течение трех месяцев  со дня официального опубликования  (обнародования)  полных данных  о результатах выборах | п.4 ст.68 Кодекса | | ТИК |

1. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования – с 14 июня   
   по 24 июня 2020 года (п.2 ст.100 кодекса). [↑](#footnote-ref-1)
2. Кодекс – Избирательный кодекс Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО,

   Федеральный закон – Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие   
   в референдуме граждан Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-2)
3. Образец удостоверения приведен в приложении №7 к Порядку регистрации уполномоченных представителей кандидатов, избирательных объединений по финансовым вопросам при проведении выборов в органы местного самоуправления на территории Тверской области, утвержденному постановлением избирательной комиссии Тверской области от 03,05.2017 № 61/797-6 [↑](#footnote-ref-3)